## งวดงาน
ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการ. ทาสีหอพักนักศึกษา 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน
การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 | เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานทาสี
ดังนี้ งานทาสีอาคาร A แล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดสุดท้าย | เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วน
ดังนี้ งานทาสีอาคาร B งานทาสีอาคาร C งานทาสีศาลาอเนกประสงค์ แล้วเสร็จและทำงานอื่นๆ
ก่อสร้าง ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ลงชื่อ ...................................................... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
( นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว )
หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย

## ใบรับรองแบบรูปและรายการ
ใบรับรองแบบรูปและรายการ
โครงการ : ……...... ทาสีหอพักนักศึกษา ๑ งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ............
งบประมาณ : ........................ ๑,๙๔๗,๕๐๐ บาท .................................................................................................................
หน่วยงาน : .....................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่).........................
๑. จำนวนแบบรูป | ๑.๑ แบบสถาปัตยกรรม | จำนวน | 21 | แผ่น
| ๑.๒ แบบวิศวกรรมโครงสร้าง | จำนวน | - | แผ่น
| ๑.๓ แบบสุขาภิบาล | จำนวน | - | แผ่น
| ๑.๔ แบบไฟฟ้า | จำนวน | - | แผ่น
| ๑.๕ แบบระบบปรับอากาศ | จำนวน | - | แผ่น |  | 21
| ๑.๖ แบบรูปรวมทั้งหมด | จำนวน | 21 | แผ่น |  | 42
๒. รายการประกอบแบบรูป | ๒.๑ รายการก่อสร้างมาตรฐานหนึ่งเล่ม | จำนวน | - | แผ่น
| ๒.๒ รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะ | จำนวน | - | แผ่น
๓.๑ แบบมาตรฐานที่เคยใช้มาแล้ว
๓. ชนิดแบบรูป | ๓.๒ แบบปรับปรุงจากแบบเก่า
๓.๓ แบบออกแบบใหม่
๔. เนื้อที่อาคาร | ๔.๑ เนื้อที่อาคาร | จำนวน | - | ตร.ม.
| ๔.๒ เนื้อที่อาคารรวมทั้งหมด | จำนวน | - | ตร.ม. | 0
๕. รายการครุภัณฑ์ | ๕.๑ ไม่มี | จำนวน | - | ชุด
๖. รายการวัสดุ | ได้ตรวจรายการการใช้วัสดุในแบบรูปแล้ว มีระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของรายการวัสดุ
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๗. การตรวจและรับรอง | ได้ตรวจแบบรูปและรายการจากข้อ ๑-๖ แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องและมีครบ
ลงชื่อ .......................................................
ผู้อำนวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
รายการประมาณราคาโครงการ ทาสีหอพักนักศึกษา 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (%)
1 | อาคารแบบ A | 386429.7552
2 | อาคารแบบ B | 137361.144
3 | อาคารแบบ C | 138572.436
4 | ศาลาอเนกประสงค์ | 20008.13
| รวมราคางาน | 682371.4652
| Factor F (1.3065) | 209146.8541
5 | ค่าใช้จ่ายงาน ( พิเศษ ) | 56800
สรุป | รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 948318.3193
ราคากลาง
ตัวอักษร : | เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์
..............................................................
(.นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง.)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
.............................................................. | .............................................................. ..............................................................
(.นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว.) (.นายอุดม นพรัตน์.)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
Note on A24: Personal:

## ปร.5 (ก)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายการประมาณราคาโครงการ ทาสีหอพักนักศึกษา 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชัย สงขลา
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | อาคารแบบ A | 386429.7552 | 1.3065 | 504870.4752
2 | อาคารแบบ B | 137361.144 |  | 179462.3346
3 | อาคารแบบ C | 138572.436 |  | 181044.8876
4 | ศาลาอเนกประสงค์ | 20008.13 |  | 26140.6218
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 891518.3193
ตัวอักษร : | แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์
| ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร | 0 | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 0 | บาท / ตร.ม.
..............................................................
(.นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง.)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
.............................................................. ..............................................................
(.นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว.) (.นายอุดม นพรัตน์.)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
Note on A27: Personal:
Note on A28: Personal:
Note on E29: Personal:

## ปร.4
รายการประมาณราคาโครงการ ทาสีหอพักนักศึกษา 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) |  |  | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน หน่วยงานวิศวกรรม สำนัก/กอง ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง |  | เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 |  |  |  | ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
1 | อาคารแบบ A | 2 | หลัง
1.1 | ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม | 2703.6768 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 27036.768 | 27036.768
1.2 | สีรองพื้นปูนเก่า ทา 1 เที่ยว | 2703.6768 | ตร.ม | 30 | 81110.304 | 0 | 0 | 81110.304 | 1 เที่ยว
1.3 | งานทาสีภายนอก (สีน้ำอะครีลิค) | 2703.6768 | ตร.ม | 60 | 162220.608 | 34 | 91925.0112 | 254145.6192 | 2 เที่ยว
1.4 | สีน้ำมันวงกบ บานประตูหน้าต่าง (สีน้ำมัน+รองพื้นกันเชื้อรา) | 210.708 | ตร.ม | 60 | 12642.48 | 38 | 8006.904 | 20649.384
1.5 | ค่าแรงขูดล้างสีราวบันไดเหล็ก | 20.16 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 201.6 | 201.6
1.6 | สีรองพื้นราวบันไดเหล็ก | 20.16 | ตร.ม | 40 | 806.4 | 35 | 705.6 | 1512 | 1 เที่ยว
1.7 | สีน้ำมันราวบันไดเหล็ก | 20.16 | ตร.ม | 50 | 1008 | 38 | 766.08 | 1774.08 | 2 เที่ยว
386429.7552
2 | อาคารแบบ B | 1 | หลัง
2.1 | ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม | 980.396 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 9803.96 | 9803.96
2.2 | สีรองพื้นปูนเก่า ทา 1 เที่ยว | 980.396 | ตร.ม | 30 | 29411.88 | 0 | 0 | 29411.88 | 1 เที่ยว
2.3 | งานทาสีภายนอก (สีน้ำอะครีลิค) | 980.396 | ตร.ม | 60 | 58823.76 | 34 | 33333.464 | 92157.224 | 2 เที่ยว
2.4 | สีน้ำมันวงกบ บานประตูหน้าต่าง (สีน้ำมัน+รองพื้นกันเชื้อรา) | 49.24 | ตร.ม | 60 | 2954.4 | 38 | 1871.12 | 4825.52
2.5 | ค่าแรงขูดล้างสีราวบันไดเหล็ก | 6.72 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 67.2 | 67.2
2.6 | สีรองพื้นราวบันไดเหล็ก | 6.72 | ตร.ม | 40 | 268.8 | 35 | 235.2 | 504 | 1 เที่ยว
2.7 | สีน้ำมันราวบันไดเหล็ก | 6.72 | ตร.ม | 50 | 336 | 38 | 255.36 | 591.36 | 2 เที่ยว
137361.144
3 | อาคารแบบ C | 3 | หลัง
3.1 | ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม | 916.47 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 9164.7 | 9164.7
3.2 | สีรองพื้นปูนเก่า ทา 1 เที่ยว | 916.47 | ตร.ม | 30 | 27494.1 | 0 | 0 | 27494.1 | 1 เที่ยว
3.3 | งานทาสีภายนอก (สีน้ำอะครีลิค) | 916.47 | ตร.ม | 60 | 54988.2 | 34 | 31159.98 | 86148.18 | 2 เที่ยว
3.4 | สีน้ำมันวงกบ บานประตูหน้าต่าง (สีน้ำมัน+รองพื้นกันเชื้อรา) | 160.872 | ตร.ม | 60 | 9652.32 | 38 | 6113.136 | 15765.456
138572.436
4 | ศาลาอเนกประสงค์ | 2 | หลัง
4.1 | งานทาสีภายนอก (สีน้ำอะครีลิค) | 31 | ตร.ม | 60 | 1860 | 34 | 1054 | 2914 | 2 เที่ยว
4.2 | ค่าแรงขูดล้างสี โครงหลังคา | 98.81 | ตร.ม | 0 | 0 | 10 | 988.1 | 988.1
4.3 | สีรองพื้น โครงหลังคา | 98.81 | ตร.ม | 40 | 3952.4 | 35 | 3458.35 | 7410.75 | 1 เที่ยว
4.4 | สีน้ำมัน โครงหลังคา | 98.81 | ตร.ม | 50 | 4940.5 | 38 | 3754.78 | 8695.28 | 2 เที่ยว
20008.13

## ปร.4 (พ)
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ทาสีหอพักนักศึกษา 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) |  |  | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน หน่วยงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง สำนัก/กอง ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง |  | เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 |  |  |  | ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
1.1 | ค่าเช่านั่งร้าน | 1 | งาน | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 46800 |  | เช่า 45 วัน วันละ 5 บ/ชุด เช่า 104*2 (2หลัง) ชุด (45x5x104) (คิด 33.3 % ของอาคาร หลัง A มี 2 หลัง) นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 ม.
1.2 | ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน นั่งร้าน | 1 | งาน | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | [6 empty] | 56800
Note on E8: user: เช่า 45 วัน วันละ 5 บ/ชุด เช่า 104*2 (2หลัง) ชุด (45x5x208) หลัง คิด (คิด 33.3 % ของอาคาร หลัง A มี 2 หลัง) นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 ม.

## คำนวน พท.
อาคาร A
ด้าน 1 | แผงหน้าระเบียง | 236.967 | ม2
| แผงในระเบียง | 112.023 | ม2
| แผงหน้าห้อง | 177.645 | ม2
ด้าน 2 | แผงหน้าระเบียง | 284.092 | ม2
| แผงในระเบียง+หน้าห้อง | 13.9264 | ม2
ด้าน 3 | แผงนอก | 120.35 | ม2
ด้าน 4 | แผงนอก | 120.35 | ม2
| แผงในระเบียงดาดฟ้า | 173.425 | ม2
| ช่องบันได | 113.06 | ม2
|  | 1351.8384 | ม2 /หลัง
| ราวบันได | 10.08 | ม2
|  |  | วงกบ | บาน
| ประตู | 36 | 14.4 | 64.8
| หน้าต่าง 1 | 54 | 17.82 | 0
| หน้าต่าง 2 | 18 | 5.49 | 0
| หน้าต่าง 3 | 18 | 2.844 | 0
|  |  | 40.554 | 64.8 | 105.354
อาคาร B
ด้าน 1 | แผงหน้าระเบียง | 106.48 | ม2
| แผงในระเบียง | 47.6 | ม2
| แผงหน้าห้อง | 101.92 | ม2
ด้าน 2 |  | 90.66 | ม2
ม2
ด้าน 3 | แผงนอก | 100.2 | ม2
ด้าน 4 | แผงหน้าระเบียง | 185.61 | ม2
| แผงในระเบียง | 163.68
| แผงในระเบียงดาดฟ้า | 96.88 | ม2
| ช่องบันได | 87.366 | ม2
|  | 980.396 | ม2 /หลัง
| ราวบันได | 6.72 | ม2
| วงกบ |  | ม2
|  |  | วงกบ | บาน
| ประตู | 17 | 6.8 | 30.6
| หน้าต่าง 1 | 34 | 10.88 | 0
| หน้าต่าง 2 | 8 | 0.96 | 0
|  |  | 18.64 | 30.6 | 49.24
อาคาร C | ผนังด้านนอก | 286.104
31.24
4.585
305.49
ม2 /หลัง
| วงกบ |  | ม2
|  |  | วงกบ | บาน |  | พท.
| ประตู 1A | 11 | 4.4 | 19.8 |  | 2 | 2
| หน้าต่าง 1A | 10 | 5.1 | 10.4 |  | 2.8875 | 2.8875
| หน้าต่าง 2A | 4 | 1.42 | 4.16 |  | 2.1 | 2.1
| หน้าต่าง 3A | 10 | 6.75 | 0 |  | 4.1125 | 4.1125
| หน้าต่าง 4A | 2 | 1.344 | 0 |  | 4.464 | 4.464
| หน้าต่าง 5A | 10 | 0.25 |  |  | 0.875 | 0.875
16.439
|  |  | 19.264 | 34.36 | 53.624
โครงหลังคา
|  | 6.4 | ม |  |  |  |  | 92.16
|  | 6.4938 | ม
0.55
0.55
|  | 55.9754 | ม
| พท. Truss | 12.5945 | ตร.ม
| พท.อเส | 4.05 | ตร.ม
| พท.แป | 32.76 | ตร.ม
49.4045